## Лист1
Задача | Дата начала | Длительность | Дата окончания
Разработка ТЗ | 2016-12-01 | 31 | 2017-01-01
Установка и настройка сервера | 2017-01-01 | 20 | 2017-01-21
Разработка алгоритмов нейросети | 2017-01-21 | 60 | 2017-03-22
Разработка алгоритма для работы с различными языками | 2017-03-22 | 7 | 2017-03-29
Разработка алгоритма для работы с различными шрифтами | 2017-03-29 | 5 | 2017-04-03
Разработка алгоритма сегментации изображения | 2017-04-03 | 15 | 2017-04-18
Разработка метода отправки текстового файла на МП | 2017-04-18 | 5 | 2017-04-23
Разработка программного интерфейса для управления сервером | 2017-04-23 | 5 | 2017-04-28
Разработка интерфейса МП | 2017-04-28 | 10 | 2017-05-08
Разработка меню МП | 2017-05-08 | 3 | 2017-05-11
Разработка метода отправки изображения на сервер | 2017-05-11 | 5 | 2017-05-16
Разработка настроек МП | 2017-05-16 | 4 | 2017-05-20
Тестирование системы | 2017-05-20 | 15 | 2017-06-04
Руководство пользователя | 2017-06-04 | 5 | 2017-06-09
Рабочая документация | 2017-06-09 | 5 | 2017-06-14
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+[Длительность]
Дата начала = [Дата окончания, row above]