## Лист1
Задача | Дата начала | Длительность | Дата окончания
Техническое задание | 2016-12-01 | 31 | 2017-01-01
Определение сроков работы | 2017-01-01 | 10 | 2017-01-11
Определение функциональных требований | 2017-01-11 | 10 | 2017-01-21
Определение бюджета | 2017-01-21 | 7 | 2017-01-28
Проектирование базы данных | 2017-01-28 | 30 | 2017-02-27
Проектирование интерфейса | 2017-02-27 | 15 | 2017-03-14
Интерфейс администратора | 2017-03-14 | 5 | 2017-03-19
Пользовательский интерфейс | 2017-03-19 | 5 | 2017-03-24
Развертка сервера | 2017-03-24 | 10 | 2017-04-03
Настройка сервера | 2017-04-03 | 5 | 2017-04-08
Реализация серверной части | 2017-04-08 | 7 | 2017-04-15
Реализация передачи файлов на клиентское приложение | 2017-04-15 | 4 | 2017-04-19
Реализация нейросети | 2017-04-19 | 30 | 2017-05-19
Реализация клиентского приложения | 2017-05-19 | 10 | 2017-05-29
Реализация функции авторизации (форма 1). | 2017-05-29 | 5 | 2017-06-03
Реализация функции передачи файлов на сервер (форма 5) | 2017-06-03 | 5 | 2017-06-08
Реализация функции доступа к камере (форма 2) | 2017-06-08 | 5 | 2017-06-13
Реализация выбора изображения из библиотеки (форма 4) | 2017-06-13 | 5 | 2017-06-18
Реализация функции просмотра файлов пользователя (форма 6) | 2017-06-18 | 5 | 2017-06-23
Реализация выбора сегмента изображения (форма 3) | 2017-06-23 | 5 | 2017-06-28
Тестирование | 2017-06-28 | 10 | 2017-07-08
Тестирование клиентского приложения. | 2017-07-08 | 5 | 2017-07-13
Тестирование базы данных | 2017-07-13 | 3 | 2017-07-16
Тестирование сервера | 2017-07-16 | 3 | 2017-07-19
Нагрузочное тестирование | 2017-07-19 | 4 | 2017-07-23
Документирование | 2017-07-23 | 10 | 2017-08-02
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+[Длительность]
Дата начала = [Дата окончания, row above]