## SmartHome
Задача | Дата начала | Длительность | Срок выполнения
Разработка ТЗ | 2016-10-29 | 32 | 2016-11-30
Прототипы экранных форм | 2016-11-30 | 5 | 2016-12-05
Разработка домашнего сервера | 2016-11-30 | 30 | 2016-12-30
Интерфейс | 2016-12-06 | 6 | 2016-12-12
Показ заказчику | 2016-12-12 | 1 | 2016-12-13
Разработка тестов | 2016-11-30 | 8 | 2016-12-08
Разработка главного сервера | 2016-12-30 | 28 | 2017-01-27
Разработка мобильного приложения | 2016-12-30 | 61 | 2017-03-01
Развертывание серверов | 2017-01-27 | 16 | 2017-02-12
Согласование с заказчиком | 2017-03-01 | 3 | 2017-03-04
Функция видеонаблюдения | 2017-03-05 | 3 | 2017-03-08
Управление освещением | 2017-03-08 | 4 | 2017-03-12
Управление климатом | 2017-03-12 | 5 | 2017-03-17
Итоговое демо | 2017-03-17 | 9 | 2017-03-26
Подготовка к работе | 2017-03-26 | 8 | 2017-04-03
Документирование | 2017-04-03 | 14 | 2017-04-17
Обучение администраторов | 2017-04-03 | 30 | 2017-05-03